## Slide 1
株式会社 NTTドコモ 御中
ドコモLampPJ
外出し電通デジタルパートキックオフ
2023年3月13日

## Slide 2
対象スコープと体制構築状況について
OLS領域
B領域（7月絶必）
C領域
（7月チャレンジ）
カタログサイト
購入サイト
現状の想定工数に対して4月以降リソース調達は可能な見込み
現状の想定工数に対して4月時点でのリソースは確保しきれておらず、またリソース確保できたとしても、生産性を考慮すると、7月に全量リリースする事は難しい可能性が高い。引き続きリソースの調達は進めつつ、リリースタイミングの調整を実施
要件定義
要件定義
要件定義
UI
UI
UI
BFF/BS
BFF/BS
テスト
テスト
テスト
カタログサイトの要件定義/UI/テストについては
電通デジタルのOLS運用保守チームを拡張して対応可能
カタログサイトのBFF/BSと購入サイトについては、今後の体制拡張やBC領域の余剰リソースにて補完予定
電通デジタル対象スコープに対して開発リソース調達状況は以下の通りとなります。
店舗領域
要件定義
UI
BFF/BS
テスト
BFF/BS

## Slide 3
3月以降の進め方について
4月以降の本格稼働を見据えて、先行開発チームを3月から投入し対象スコープの要件定義/開発に順次着手。同時に
開発難易度やリスクの評価を行ったうえで、現状スコープに対する見積もりやスケジュールを精緻化します。
BC領域
OLS領域
先行開発
ご発注
4月以降の
プロジェクト計画
策定
ご発注
BC領域本開発
3月13日～3月末
ご発注
先行開発
5月以降の
プロジェクト計画
策定
ご発注
OLS領域本開発
７月リリース
１１月リリース
C領域
残スコープ開発
3/15～4月末
4月～
5月～

## Slide 4
想定スコープと全体スケジュール
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月
各領域について11月末リリースまでの以下のスケジュールで進行します。
★7月末リリース
★11月末リリース
先行開発
プロジェクト計画策定
要件定義
設計/製造/テスト
UAT
運用保守対応
設計/製造/テスト
UAT
順次リリース？
設計/製造/テスト（残対応）
B領域
C領域
C領域
OLS領域
先行開発
プロジェクト計画策定
カタログサイト：要件定義/設計/製造/テスト
購入サイト：要件定義/設計/製造/テスト
UAT
運用保守対応
要件定義
要件定義
PMO (CCT様)で要件定義作成先行着手いただく事で、DD側の開発着手が早まり、リリース範囲が拡がる効果がある
PMO (CCT様)で要件定義作成先行着手いただく事で、DD側の開発着手が早まり、リリース範囲が拡がる可能性がある
C領域における7月リリース可能
なスコープを特定し開発着手
7月リリース除外スコープについて
別途リリース計画を検討

## Slide 5
業務・UI
開発
OLSカタログサイト
統括リーダー
製造
全体体制図:4月以降～
プロジェクト統括
DD小浪 日向
開発統括
DD清水
OLS開発PT
78IT
開発PL
DD大川/高山
PM/業務統括
DD吉田
デザイン
UX統括
DD宮地
デザインPL
DD大河原、小林
PM補佐
DD大橋、劉
プロジェクトアドバイザリ
ULS横山/小松
業務・UI
DDカーン
仲田、濱藤、松本
仕様策定
DD鈴木大
永友、半田、鈴木南
開発統括
DD倉岡/田島
NSSOL
CCT
ULS
ISID
SUN＊
NSSOL
CCT
ULS
ISID
SUN＊
TBD
TBD
TBD
4月以降体制増強

## Slide 6
必要なロールと体制規模予測（B領域のみ） 2023年4月時点でとれる体制
B領域の開発リソースは見込み工数分の確保はめどは立つ状況。テストチームの立ち上げは5月以降を予定でリソースは現在調整中だが、5月までには整備見込み。
プロジェクト管理（13名）
要求・仕様検討チーム
（7名）
プロジェクトマネージャー
1名
プロジェクト補佐
1名
プロジェクトアドバイザー
2名
アドミニストレータ
2名
ライブラリアン
1名
環境チーム（6名）
UI製造チーム（23名）
BFF製造チーム（17名）
BS製造チーム（6名）
テストチーム
（18名）
議事録
2名
情報探索
2名
リリース後計画
2名（6月から）
成果物整備
2名（6月から）
チームリーダー
1名
仕様策定メンバー
6名
各種環境調整
2名
データベース関連
2名
Flutterアドバイザー
2名
チームリーダー
1名
サブリーダー
1名
チームリーダー
1名
サブリーダー
2名
製造アドバイザー
2名
設計
4名
製造
6名
単体テスト実装
2名（5月から）
設計
2名
製造
3名
単体テスト実装
1名（5月から）
チーム統括リーダー
1名
チーム統括サブリーダー
1名（5月から）
テスト戦略設計
2名
テストデータ設計
2名（5月から）
テストデータ生成・投入
2名（5月から）
結合・総合テストリーダー
1名（5月から）
テスト仕様書作成
3名（5月から）
構成仕様定義
4名
静的画面作成
3名
画面-APIの整理
2名
フレーム作成
4名
モジュール設計
3名
ロジック作成
4名
リファクタリング
1名（5月から）
テスト実行
5名（5月から）
製造する画面毎に、UI/UI+BFF/UI+BFF+BSが連動する製造ラインを形成する予定です
テックリードチーム
（2名）
UXリードチーム
（2名）

## Slide 7
必要なロールと体制規模予測（B,C領域） 2023年4月時点でとれる体制
未決定の要員が20名（主に製造担当）ほどであり、引き続きリソースの確保に動いているが、開発ノウハウの伝播を考えると、すべてを7月期限に向けての対応は厳しいと判断。テストチームの立ち上げは5月以降を予定。
プロジェクト管理（18名）
要求・仕様検討チーム
（11名）
プロジェクトマネージャー
1名
プロジェクト補佐
2名
プロジェクトアドバイザー
2名
アドミニストレータ
2名
ライブラリアン
2名
環境チーム（6名）
UI製造チーム（36名）
BFF製造チーム（21名）
BS製造チーム（8名）
テストチーム
（21名）
議事録
2名
情報探索
2名
リリース後計画
2名（6月から）
成果物整備
3名（6月から）
チームリーダー
1名
仕様策定メンバー
10名（調整中）
各種環境調整
2名
データベース関連
2名
Flutterアドバイザー
2名
チームリーダー
1名
サブリーダー
1名
チームリーダー
1名
サブリーダー
2名
製造アドバイザー
2名
設計
5名（調整中）
製造
8名（調整中）
単体テスト実装
3名（5月から）
設計
2名
製造
4名
単体テスト実装
2名（5月から）
チーム統括リーダー
1名
チーム統括サブリーダー
1名（5月から）
テスト戦略設計
2名
テストデータ設計
3名（5月から）
テストデータ生成・投入
4名（5月から）
結合・総合テストリーダー
1名（5月から）
テスト仕様書作成
5名（5月から）
構成仕様定義
7名
静的画面作成
4名
画面-APIの整理
3名
フレーム作成
7名（調整中）
モジュール設計
4名（調整中）
ロジック作成
7名（調整中）
リファクタリング
2名（5月から）
テスト実行
7名（5月から）
製造する画面毎に、UI/UI+BFF/UI+BFF+BSが連動する製造ラインを形成する予定です
テックリードチーム
（3名）
UXリードチーム
（3名）

## Slide 8
【BC領域】先行開発チームのご提案
報告者：日向、小松、吉田

## Slide 9
BC領域先行開発チームについて
3月から「先行開発チーム」を組成し、B領域の優先度高の画面から要件定義～開発業務に着手し、4月以降スムーズな開発体制拡張を実現する
同時に、開発難易度やリスクを評価し、BC領域における工数の精緻化と現状想定している体制の一部見直しを行い、4月以降のプロジェクト計画を定める事でBC領域における、現実的な7月対応可能スコープを定め遅延リスクを最小化させる
先行開発チームの目的

## Slide 10
BC領域先行開発チーム プロジェクト概要
対象画面
B領域における
・開発難易度「Simple～Medium」レベルで対象画面をピックアップ
※別途外だし窓口対応メンバーと協議のうえ決定
期間
2023年3月1日仮～2023年3月末
主な業務
・B領域画面についての要件定義以降の業務
・プロジェクト全体の詳細把握/情報収集
・開発環境確認
・4月以降のプロジェクト計画策定
契約形態
準委任契約
前提条件
現状想定においてはB領域7月リリース可を前提に動いていくが、「先行開発チーム」の評価やACN開発状況により電通デジタルチーム単体でのB領域7月リリース不可となるケースがある事はご了承いただきたいです。
カート画面など開発難易度が高いPBIについては、7月絶必を前提に対象機能の削減のご相談をさせていただく可能性があります。
工数/体制を精緻化できたとしても、通常の開発プロジェクトと比較して「短期間」×「大規模」×「他ベンダー連携」と高リスクプロジェクトである事は変わりない為、「先行開発チーム」によるプロジェクト計画を策定した場合でも、4月以降の開発プロジェクトは準委任契約を前提としていただきたいです。

## Slide 11
プロジェクトアプローチ
先行開発プロジェクトとして以下のプロセスを経て、7月リリースタイミングにおいて電通デジタルにて対応可能な範囲を定義して、開発体制を構築する
主要画面の
先行開発
開発環境調査
STEP1-1
開発難易度評価
/7月リリース対応リソースの算出
プロジェクト計画
策定
B領域の中から一定の開発難易度の画面を選定し、要件定義,開発を順次着手
※P23参照
ACNの開発環境/開発状況
プロジェクト進捗状況をキャッチアップ
実開発と開発環境の
詳細把握に基づき、BC
領域の開発工数を算出
調達可能な開発リソースに基づき、BC領域において7月リリースに必要なリソース/体制規模を算出
STEP2-1
STEP3
調達可能なリソースによる対応可能なスコープに基づき、7月リリース、それ以降の支援プランも含めたプロジェクト計画を策定する
STEP1-2
リソース調達
開発体制構築
B領域不足分、C領域開発対応分を継続して調達
STEP2-2
電通デジタル
レビュー※
STEP4
4月以降の開発プロジェクトとして、電通デジタルにて、リスクレビューを実施してプロジェクト計画の承認を得る
プロジェクト計画
承認
STEP5
プロジェクト計画について、御社承認を得て、契約締結を行う
※リスクレビューにおいて、現状B領域は電通デジタルチーム単体で対応できる可能性が高いとみていますが、
スコープ削減が必要となる場合あります。その際は不足分を御社から別ベンダーに対応依頼をしていただく必要があります。

## Slide 12
【BC領域】今後のスケジュールについて
12
2月 |  |  | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  | 
2/13 | 2/20 | 2/27 | 3/6 | 3/13 | 3/20 | 3/27 | 4/3 | 4/10 | 4/17 | 4/24
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4
★2/22定例会
★3/1先行チーム
キックオフ
調査
プロジェクト
契約
主要画面の先行開発
業務要件定義/WF作成 システム要件定義 開発
★定例会
★定例会
★定例会
★定例会
開発環境調査
開発難易度評価
/7月リリース対応リソースの算出
プロジェクト計画策定
7月リリース開発プロジェクトとして
再始動
開発リソース調達/体制構築
STEP1-1
STEP1-2
STEP2-1
STEP2-2
STEP3
電通デジタル
レビュー
STEP4
プロジェクト計画承認
STEP5

## Slide 13
３月の先行開発では、４月以降の開発対象明確化と共に大きく３つの観点の準備が完了している状態にいたします
    開発環境把握および環境構築が完了していること
      ローカル開発環境および内部結合テスト環境（画面～DBのE2E環境）、CI/CD環境 等々
    画面～Inte層までの数パス（※次頁）の開発を通じて開発方法が明確になっていること
      認証や、Inte層（ ALADIN、CiRCUS等の外部システムへの接続はスタブ想定）との接続方法も明確化する想定です
    ACN様や他社様との関連を含むソースコード管理方法が明確になっていること
４月からの進め方案
  体制としては、UIチームとBFF～BS（Inte含む）の２チームに分けます
  開発方法はイテレーション開発にて、イテレーション内では画面単位（UI~BFF／BS／DBまで一気通貫で動作する単位）で工数および体制に応じて複数画面の開発を進めます
  １イテレーション内では、設計・実装・単体テストまでを１セットとして開発します
イテレーション１
インタフェース設計
実装・単体テスト 画面単位結合テスト
UI
BFF
UI
BS
Inte
DB、ALADIN等
BFF
BS
Inte
DB、ALADIN等
UI
BFF
BS
Inte
DB、ALADIN等
１イテレーションの開発単位
A画面
B画面
C画面
イテレーション０
開発環境構築
開発方法レク
ブートキャンプ
2
3
インタフェース設計
設計
・・・
2Week／イテレーション
２day
Comlex、SuperComplex画面（機能）については、工数大であるため
複数イテレーションにまたがって開発する想定です
チーム構成
UI チーム
BFF以降 チーム
4月以降の開発の進め方案

## Slide 14
開発
業務・UI
先行開発チーム（BC）体制図
プロジェクト統括
DD小浪 日向
体制：31名
プロジェクト
マネージャー（業務統括）
DD吉田
業務・要件整理
カーンL
仲田、濱藤、松本
製造
仕様策定
鈴木（大）L
永友、半田、
鈴木（南）
テックリード
ISID（要件定義）
武井L、多田、田中
PM補佐
DD大橋、劉
開発統括
DD倉岡、田島
テックリード
ULS（開発）
最上L、石橋
テックリード
SUN*（開発）
杉山L
UX統括
宮地
ULS
山崎、圓城寺、高橋
SUN＊
船木、趙
シンシア
徐、望月
テスト戦略設計
ULS
白岩L
プロジェクトアドバイザリ
ULS横山、小松

## Slide 15
先行検討チーム体制案
役割 | 業務内容 | 氏名(所属会社）
プロジェクトマネジャー | 先行検討チームの責任者。全体進行管理、各主要MTGへの参加、ドコモ各主管部、ACNとの調整窓口 | DD 吉田
プロジェクトマネージャー補佐 | プロジェクトマネージャーの業務補佐 ドコモ様ヒアリング、ドキュメント・環境整備、会議体などの調整 各種チーム内の問題発生時の解決サポート | DD 大橋、劉
プロジェクトアドバイザー | プロジェクト全体の状況を確認・把握し、状況に則したアドバイスを実施。発生ししている課題の解決方針の提言や、発生しそうなリスク回避策の助言 プロジェクトオーナーへの状況報告、ネクストアクションの調整 | ULS 横山、小松
開発統括 | 開発進行の全体を把握し、開発パートナー間の調整、分担などのマネジメント リスク、問題発生時の解決方針検討 | DD倉岡、田島
UX監修 | 領域を横断し、物理構造視点で情報構造の一貫性を、利用文脈視点で体験動線の一貫性を、 審美的要素視点で見た目の印象一貫性をそれぞれチェックを行う | DD 宮地
業務・UI設計 | 各画面毎の業務要件を定義し、画面項目の詳細化と、WFの作成を行う。OCX部様、ビジネス主管部、情報システム部とやり取りしながら要件定義を策定する | DD 仲田、濱藤、カーン、TBD
仕様策定 | Asisと業務要件、WFに基づき、システム要件定義を策定する。 | DD 鈴木（大）、永友、半田、鈴木（南）
テックリード | システムアーキテクトとして、UI,BFF,BS,Integの各層の仕組みを把握し、適切な製造方法を指南。3月時は製造検証担当も同時に担い、実際のモノづくりも実施する | ULS 最上、石橋 ISID 武井、田中、多田 SunAsterisk TBD
製造（3月時は製造検証） | Asisと業務要件定義、画面項目定義に基づき、テックリードの指示のもと、数パターンの画面の製造を検証する | ULS 圓城寺、山崎 SunAsterisk 船木、趙 シンシア徐、望月
テスト戦略設計 | DDが担当する範囲において、今後の結合および総合テストにて実施するべき検証方針を立案し、検証項目の規模を算出する | ULS 白岩

## Slide 16
想定作業の主な対応者
業務要件定義/WF作成
業務/WFが「未着手」or「着手中」を実施して業務要件定義の難易度を判定する
システム要件定義
システム要件定義「ドラフト作業中」の成果物の確認と、「未着手」を実施して、システム要件定義の難易度を判定し、4月以降順次設計から着手可能な状態を準備す作成
開発
システム要件定義「ドラフト作業中」のもので、要件定義未完のものであっても開発作業を実施してみる事で、開発の難易度を調査
4月以降開発チームをスムーズに拡張できるように内部用プレイブックの整理を行う
主な対応者
DD吉田（L）
カーン、仲田、濱藤、松本
DD 鈴木 大介(L)、ISID武井（L）
永友、半田、鈴木 南弥、多田、田中
ULS 最上(L)、Sun* 杉山(L)、
石橋、圓城寺、高橋、
船木、趙、
徐、望月
想定作業

## Slide 17
・MB-SCu-F0387 購入履歴・配送状況・予約内容確認画面★ ・MB-SCu-F0388 注文詳細画面★ ・MB-SCu-F0214 法定代理人・代理人設定画面 ・MB-SCu-F1287 付属品カテゴリ選択画面 ・MB-SCu-F0169 付属品一覧画面 ・MB-SCu-F0299 付属品詳細・購入画面 ・LAMPSCRUM-21672 白ロム購入画面 =>優先度は劣後しますが、一通り業務プロセスが理解できるPBIのため候補として記載。ウォークスルー資料は作成済み ・MB-SCu-F0023 お客様用ログイン遷移画面（Myd）● ・CM-SSt-F0002 担当スタッフログイン画面 ・CM-SSt-F0010 タブレットロック解除画面 ・CM-SSt-F0201 店舗スタッフパスワード変更画面
★：10日までドコモ側でシステム要件定義まで実施予定 ●：もともとのリストになかったもの（ACNとの議論により追加）
選定いただいた以下の候補から先行開発画面を選定いたします。
3月先行開発の候補画面

## Slide 18
コミュニケーションライン
ステアリングコミッティ
業務・UI設計
ドコモ様
デ戦 梶原様S、佐藤様、石川様、小野様
OCX 岡様L、西谷様、今野様
DD
小浪、日向、横山、小松
吉田、倉岡、田島
ドコモ様
OCX部 PO（朝日様S、由布様L）、
配下メンバー
DD
吉田、大橋
カーン、仲田、濱藤、松本
武井、鈴木大
システム要件定義
開発
ドコモ様
デ戦(佐藤様S、小野様L)、
情シス部、SD部
ACN様
倉岡、田島
最上、杉山、武井
（横山、小松）
主な会議
参加者
頻度
隔週または月次
※3月は月末に1回実施想定
随時（週２～３回）
※初期は多め
※オンサイト実施も想定
随時（週２～３回）
※初期は多め
※オンサイト実施も想定
※分科会でメンバー分担も想定
プロジェクト管理
ドコモ様
デ戦 佐藤様S、石川様、小野様
OCX 西谷様L、今野様
DD
小浪、日向、横山、小松
吉田、倉岡、田島、武井、最上
大橋、劉
週次または隔週
※３月は週次

## Slide 19
【OLS領域】先行開発チームのご提案
報告者：清水、大川

## Slide 20
20
2023年2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2024年1月
STEP1
STEP2
STEP3
★STEP2
ご提案
★STEP3
ご提案
OLS固有画面開発～テスト
※画面ごとの計画などの具体化はSTEP1の中で検討～策定
店頭/OLS共通画面の設計支援、テスト計画
Step2までの期間中に現行OLSにおけるエンハンス対応は並行して走っているため、それを吸収していく。
※優先順位を決定のうえ優先度の高い順に対応し、五月雨でリリースを想定
ACN様のアウトプット確認、主管部ヒアリングによる状況把握、3月以降の進め方検討
STEP0
OLSチーム 今後の進め方について
★STEP2
ご契約
★STEP3
ご契約
開発環境、フロー、管理方法など把握
OLS固有のシンプルな動的画面1～2画面開発（iPhone扉、iPad扉ページなどを想定）
店頭/OLS共通画面の開発状況確認、（必要に応じて）設計支援
STEP2計画（画面ごとのスケジュール、全体工数見積り、リスク、前提条件など精査、リソース調達、リソース計画など）

## Slide 21
目的
11月リリースに向けたSTEP2（5月～11月）以降の開発を効率よく確実に進めるため、現状把握、開発環境把握、開発フロー確認・把握を実施するとともに、STEP2に向けたリソース調整・調達、STEP計画を行う
対象画面
iPhone扉ページ、iPad扉ページなどのシンプルな動的ページを2～4ページ程度想定
期間
2023年3月16日～2023年4月30日
主な業務
開発環境、フロー、管理方法など把握
開発状況実態把握（UI、BFF、BSなどの進捗状況、過不足精査）
OLS固有のシンプルな動的画面2～4画面開発、店頭/OLS共通画面の開発状況確認、（必要に応じて）設計支援
STEP2計画（スコープ精査、編集センターさまとの役割分担、画面ごとのスケジュール、全体工数見積り、リスク精査など）
リソース調整、調達
契約形態
準委任契約
OLSチーム STEP1対応概要

## Slide 22
OLSチーム
BC先行検討チーム
OLSチーム STEP1体制図
プロジェクト統括
DD小浪 日向
プロジェクト
マネージャー（業務）
DD吉田
業務・要件整理
カーンL
仲田、濱藤、松本
製造
仕様策定
鈴木（大）L
永友、半田、
鈴木（南）
テックリード
ISID（要件定義）
武井L、多田、田中
PM補佐
DD大橋、劉
開発統括
DD倉岡、田島
テックリード
ULS（開発）
最上L、石橋
テックリード
SUN*（開発）
杉山L
プロジェクトアドバイザリ
ULS横山、小松
ULS
山崎、圓城寺、高橋
SUN＊
船木、趙
シンシア
徐、望月
テスト戦略設計
ULS
白岩L
プロジェクト
マネージャー（OLS）
DD清水
開発
78IT
石井、栗原、岩森
懸野、三春、柳本
デザイン
DD
小林、前田
プロジェクトリード
DD大川、高山
UX統括
DD宮地

## Slide 23
OLSチーム STEP1体制案
役割 | 業務内容 | 氏名(所属会社）
プロジェクトマネジャー | OLSチームの責任者。 全体進行管理、BC先行検討チームとの連携、各主要MTGへの参加、デ戦さま、OCX部さま、アクセンチュアさまとの調整窓口 | DD 清水
プロジェクトリード | 開発メンバ、デザインチームとの連携、マネジメントおよび、調査、業務要件確認、設計、開発、テスト計画をリードする。 | DD 大川、高山
開発 | プロジェクトリードの指示により、調査、フィジビリティ確認、画面定義、UI開発、テストを行う。 ※BFF以降については、BCチームのBFF以降チームが対応。OLSチームではBFFの設計までを行う。 | 3月：78IT 石井 4月：78IT 栗原、岩森、懸野、三春、柳本
デザイン | LAMPのデザインガイドラインをベースにしたWF、デザイン作成を行う。 | 3月：小林 4月：前田
＜補足＞
コミュニケーションラインについては、BCチームと同様で考えています。

## Slide 24
その他

## Slide 25
４月以降のパートナー拡大
22/10
22/11
22/12
23/1
23/2
23/3
23/4
23/5
23/6
23/7
4月以降協働開発体制を組み、
7末リリース、11末リリース
を目指す
NSSOL様
CCT様
DD
NSSOL
CCT
ULS
ISID
SUN＊
DD
ULS
ISID
SUN＊
4月以降のフォーメーションを
検討議論
現在すでに開発を一部委託されているNSSOL様、CCT様と3月中に調整を進めながら、4月以降の開発体制のフォーメーションを検討中。すでに開発知見をお持ちの方から、トランスファーも期待